## Project Timeline
PROJECT TIMELINE
PROJECT TITLE |  | Scientist Scape |  |  | COMPANY NAME |  | Universidad de Antioquia
PROJECT MANAGER |  | Augusto Salazar |  |  | DATE |  | 2020-12-18
PHASE |  |  | DETAILS
|  |  |  | Fecha Compromiso | DIC | ENE |  | FEB
PROJECT STAGE:
1 | Planeación y definición |  | - Planteamiento de proyecto | 2020-12-19 |  |  |  | PROJECT END
|  |  | - Cronograma | 2020-12-19
|  |  | - Definicion detallada | 2020-12-19
2 | Creación de elementos |  | - Configuración y deficinición de set de imagenes | 2021-01-12
|  |  | - Creación de clase abstracta personaje | 2021-01-12
|  |  | - Creación de clase cientifico | 2021-01-12
|  |  | - Creacion de clase enemigo | 2021-01-12
|  |  | - Creacion de clase arma | 2021-01-12
|  |  | - Creacion de clase proyectil | 2021-01-12
|  |  | - Creación de clase pocion | 2021-01-12
|  |  | - Creación de clase obstaculo | 2021-01-14
|  |  | - Creacion de clase nivel | 2021-01-14
|  |  | - Creacion de clase data connector y modelo de datos | 2021-01-14
|  |  | - Creacion de clase consola | 2021-01-16
|  |  | - Creación de clase juego | 2021-01-16
|  |  | - Creacion de clase partida | 2021-01-17
|  |  | - Creación de clase jugador | 2021-01-17
3 | Integración |  | - Integración de personajes y niveles | 2021-01-18
|  |  | - Pruebas de integración | 2021-01-18
|  |  | - Ajustes de integración | 2021-01-19
|  |  | - Almacenamiento de jugador | 2021-01-20
|  |  | - Almacenamiento de niveles | 2021-01-21
|  |  | - Almacenamiento de partida | 2021-01-22
|  |  | - Almacenamiento de estadisticas | 2021-01-23
|  |  | - Pruebas de almacenamiento | 2021-01-24
|  |  | - Ajustes de almacenamiento | 2021-01-25
4 | Performance & Control |  | - Pruebas de rendimiento | 2021-01-26
|  |  | - Ajustes de rendimiento | 2021-01-27
|  |  | - Documentación | 2021-01-28
|  |  | - Deploy | 2021-01-29
5 | Project Close |  | - Grabación Video | 2021-01-30
|  |  | - Presentación final | 2021-01-30